Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №41 «Сказка»

Муниципальное образование город Алапаевск

(МБДОУ «Детский сад № 41»)

624600 Свердловская область город Алапаевск ул. 19 Партсъезда, 8

т. 8(34346)29304

План мероприятий                                                                                                                       муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                               «Детский сад № 41 «Сказка»

на 2024/2025 учебный год

Тема: «Развитие и социализация детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями»

Цель проекта: Обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с разными психофизическими особенностями развития (ОВЗ)  по адаптированным образовательным программам.

Задачи проекта:

- Создать единую психологически комфортную образовательную среду для детей, имеющих разные стартовые возможности;

- Совершенствовать условия для детей с ОВЗ в целях создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию в ДОУ;

- Разработать парциальную программу (модель) инклюзивного образования в образовательной организации «Успешный ребенок с ОВЗ»;

- Организовать методическую службу раннего сопровождения, целью которой будет оказание помощи родителям детей с особыми потребностями от года до трех лет;

- Повышать профессиональную компетенцию всех участников образовательного процесса: педагогов, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ.

- Подготовить детей с ОВЗ ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров ДО и НОО.

- Развивать социальное партнерство с организациями и учреждениями, защищающими права людей с ОВЗ и принимающими активное участие в продвижении инклюзивного образования с целью координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей.

- Обобщить и распространить полученный инновационный опыт работы по организации инклюзивного образования в ДОУ.

Ожидаемые результаты и эффекты проекта (программы).

- создание модели взаимодействия педагогов, специалистов ДОУ, медицинского персонала и родителей  в коррекционно-педагогической работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и в их социализации в образовательное пространство ДОУ;

- создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды в ДОУ;

- повышение профессионального уровня и компетентности педагогов в области  образования детей с ограниченными возможностями здоровья;

- создание модели взаимодействия с родителями по компенсации дефектов в развитии детей;

- повышение информационной компетентности родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Календарный план реализации проекта

| № п/п | Этап проекта | Мероприятия проекта | Сроки или период (в мес.) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный (аналитический) | Первичный сбор информации по реализации проекта (анализ, обсуждение принципов и научных основ) | Сентябрь 2024 | Изучены нормативные документы |
|  |  | Создание рабочей (творческой) группы | Октябрь 2024 | Сформирована рабочая группа |
|  |  | Структурирование имеющейся информации по исполнителям; определение зон ответственности | Октябрь 2024 | Определены направления работы и структурирована информация |
|  |  | Составление поэтапного плана внедрения инновационного проекта в образовательную деятельность, включающего, в том числе и обучение педагогического коллектива | Октябрь-Ноябрь 2024 | Описан инновационный проект |
|  |  | Определение возможных партнеров – образовательных учреждений города для расширения возможностей для участников проекта | Декабрь 2024 | Достигнуты договоренности с образовательными учреждениями |
|  |  | Разработка рабочих программ по проекту | Январь 2025 | Рабочие программы по направлениям |
|  |  | Разработка системы мониторинга реализации проекта | Январь 2025 | Статистические данные |
| 2. | Основной | Организация образовательного процесса в группах, участвующих в инновационной деятельности (Внедрение образовательных модулей по всем направлениям инновационного проекта) | 2024-2026 | Проведение учебно-методических семинаров; круглых столов; мастер-классов; педагогических советов |
|  |  | Создание на сайте образовательной организации web-страницы о ходе реализации инновационного проекта | 2024-2026гг. | Создание условий для открытости процесса |
|  |  | Создание условий для творческой работы и профессионального роста педагогов | 2023-2025гг. | Совершенствование содержания и технологий образования, использование новых инновационных ресурсов |
|  |  | Создание банка методических материалов для работы по созданию модели «Успешный ребенок» | 2024-2026гг. |  |
|  |  | Повышение уровня квалификации педагогических работников, участвующих в проекте | 2024-2026гг. | Семинары, вебинары, профессиональные конкурсы |
|  |  | Мониторинг | В течение проекта | Анкетирование и опрос |
| 3. | Итоговый | Анализ результатов предыдущих этапов по всем направлениям деятельности | Июль 2025г. | Получение реальной картины эффективности реализации проекта |
|  |  | Создание сборника материалов «Современные технологии арт-терапии при обучении и воспитании детей с ОВЗ в условиях ДОО» | Июнь-июль 2026г. | Методические разработки (печатные и электронные версии) |
|  |  | Распространение инновационного опыта работы педагогических работников | 2025-2026 год | Диссеминация опыта работы педагогов ДОУ |
|  |  | Мониторинг | В течение проекта | Самоанализ. Аналитический отчет о ходе реализации проекта |
|  |  | Подготовка отчетов о результатах инновационного проекта | 2026 год |  |